Отчет

о реализации на территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района государственных и муниципальных (ведомственных) программ  с указанием плановых  и фактических объемов финансирования в разрезе мероприятий и источников финансирования в 2018 году.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финан-сирова-ния на весь период реали-зации прог-раммы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выпол-нение прог-раммы за весь период, в % (гр.6/ гр..2) х 100% | Выпол-нение прог-раммы за истекший период текущего года, в % (гр.5/ гр..3)х 100% | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: -федеральному бюджету -областному бюджету -местному бюджету -внебюджетным источникам | *оценка показателей эффективности реализации программы: Плановые значения в соответствии с программой/ достигнутые результаты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На нача-ло теку-щего года | За отчет-ный период теку-щего года (нарас-тающим итогом) | За весь период реали-зации прог-раммы (гр.4+ гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МП «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Степанцевское на 2017-2019 годы» | 444,2 | 95,4 | 89,2 | 95,3 | 184,5 | 41,5% | 99,9% | 3 | 95,4/95,3 |
| Всего: | 444,2 | 95,4 | 89,2 | 95,3 | 184,5 | 41,5% | 99,9% |  | 95,4/95,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 444,2 | 95,4 | 89,2 | 95,3 | 184,5 | 41,5% | 99,9% | 1) приобретение канцелярских товаров и офисной бумаги – 50,5; 2) участие в мероприятиях Ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области»- ежегодный членский взнос – 3,5; 3) участие в семинаре – 15,5; 4) повышение квалификации -2,9; 5) подписка на периодические издания для служебного пользования – 22,9 | 95,4/95,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Степанцевское на 2017-2019 годы» | 4,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 50,0% | 100% |  | 2,0/2,0 |
| Всего: | 4,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 50,0% | 100% |  | 2,0/2,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 50,0% | 100% | Разработка и тиражирование методических и информационно- разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения для муниципальных служащих -2,0 | 2,0/2,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Пожарная безопасность муниципального образования Степанцевское на 2016-2018 годы» | 541,8 | 170,0 | 371,7 | 170,0 | 541,7 | 100% | 100% |  | 170,0/170,0 |
| Всего: | 541,8 | 170,0 | 371,7 | 170,0 | 541,7 | 100% | 100% |  | 170,0/170,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 541,8 | 170,0 | 371,7 | 170,0 | 541,7 | 100% | 100% | 1) обустройство подъездного пути к пирсам для пожарной техники– 8,7; 2) обустройство незамерзающей проруби – 22,2; 3) создание минерализованных полос (опашка населенных пунктов) – 71,3; 4) скашивание сухой травы вокруг населенных пунктов и у бесхозяйных строений – 43,3; 5) укрепление материально-технической базы добровольной пожарной дружины, пропаганда и агитация -9,2; 6) монтаж, ремонт, обслуживание пожарной сигнализации и электропроводки в зданиях и сооружениях – 14,0; 7) приобретение оборудования, инвентаря и ГСМ- 1,3 | 170,0/170,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Степанцевское в летний период 2016-2018 годов» | 150,6 | 53,7 | 96,7 | 53,7 | 150,4 | 99,9% | 100% |  | 53,7/53,7 |
| Всего: | 150,6 | 53,7 | 96,7 | 53,7 | 150,4 | 99,9% | 100% |  | 53,7/53,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 150,6 | 53,7 | 96,7 | 53,7 | 150,4 | 99,9% | 100% | 1) анализ проб воды на водном объекте – 13,5; 2) очистка дна водоема, водолазное обследование водного объекта – 17,0; 3) обустройство, содержание мест массового отдыха людей на водных объектах – 23,2 | 53,7/53,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Организация общественных и временных работ в муниципальном образовании Степанцевское на 2016-2018 годы» | 95,9 | 31,2 | 64,6 | 31,1 | 95,7 | 99,8% | 99,7% |  | 31,2/31,1 |
| Всего: | 95,9 | 31,2 | 64,6 | 31,1 | 95,7 | 99,8% | 99,7% |  | 31,2/31,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 95,9 | 31,2 | 64,6 | 31,1 | 95,7 | 99,8% | 99,7% | трудоустройство на общественные работы- 31,1 | 31,2/31,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Благоустройство территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2018-2020 годы» | 7690,1 | 2944,1 | 0 | 2943,8 | 2943,8 | 38,3% | 100% |  | 2944,1/2943,8 |
| Всего: | 7690,1 | 2944,1 | 0 | 2943,8 | 2943,8 | 38,3% | 100% |  | 2944,1/2943,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7690,1 | 2944,1 | 0 | 2943,8 | 2943,8 | 38,3% | 100% | Уличное освещение – 2270,7 -содержание электролиний уличного освещения - 2244,4 - установка, техническое обслуживание, ремонт, замена фонарей и светильников -26,3; Организация и содержание мест захоронений – 15,1; Прочие мероприятия по благоустройству- 658,0 в т.ч.: - текущее содержание территории общего пользования ( уборка и вывоз крупногабаритного мусора) -127,9; -работы по валке аварийных деревьев с вывозом древесных отходов– 21,4; - благоустройство территории зоны отдыха, проведение технического надзора за выполнением работ 77,4; - текущий ремонт мостов – 47,2; - обустройство контейнерных площадок в том числе ремонт, замена контейнеров, уборка территории вокруг контейнерных площадок – 67,9; - косметический ремонт памятника В.И. Ленину – 3,9; - изготовление и натяжка баннеров – 25,3; - скашивание сухой травы у бесхозяйных строений – 49,0; - текущий ремонт автомобильных дорог – 176,8; - текущий ремонт уличного освещения – 22,1; - приобретение мешков для мусора – 0,6; - опашка населенных пунктов от травяного паля – 17,1 ; - замена водовыпуска ( ул.Советская. д.Эдон) – 21,4 | 2944,1/2943,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования Степанцевское на 2016-2018 годы» | 1549,6 | 503,1 | 1046,3 | 502,9 | 1549,2 | 99,9% | 100,0% |  | 503,1/502,9 |
| Всего: | 1549,6 | 503,1 | 1046,3 | 502,9 | 1549,2 | 99,9% | 100,0% |  | 503,1/502,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1549,6 | 503,1 | 1046,3 | 502,9 | 1549,2 | 99,9% | 100,0% | содержание незаселенных помещений, незаселенных жилых помещений муниципального жилого фонда -239,2 взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах -257,9; текущий ремонт муниципального жилищного фонда - 5,8 | 503,1/502,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования Степанцевское, и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2016 – 2018 годы» | 3852,4 | 1383,7 | 2457,5 | 1371,9 | 3829,4 | 99,4% | 99,1% |  | 1383,7/1371,9 |
| Всего: | 3852,4 | 1383,7 | 2457,5 | 1371,9 | 3829,4 | 99,4% | 99,1% |  | 1383,7/1371,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3852,4 | 1383,7 | 2457,5 | 1371,9 | 3829,4 | 99,4% | 99,1% | 1) оплата коммунальных услуг - 619,2; 2) содержание и приобретение имущества, находящегося в муниципальной собственности- 138,9; 3) налоги на имущество, находящегося в муниципальной собственности – 56,6; 4) обслуживание транспортных средств – 414,9; 5) страхование транспортных средств – 11,4; 6) подготовка документации нежилых помещений для проведения аукциона на заключение договоров аренды -10,5; 7) проведение текущих ремонтных работ в зданиях администрации -34,3; - расчет вероятного вреда в результате возможной аварии ГТС. – 65,0; - приобретение основных средств – 21,1 | 1383,7/1371,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Дорожное хозяйство и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2016 – 2018 годы» | 2361,0 | 1190,0 | 1171,0 | 1190,0 | 2361,0 | 100% | 100% |  | 1190,0/1190,0 |
| Всего: | 2361,0 | 1190,0 | 1171,0 | 1190,0 | 2361,0 | 100% | 100% |  | 1190,0/1190,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2361,0 | 1190,0 | 1171,0 | 1190,0 | 2361,0 | 100% | 100% | содержание автомобильных дорог в зимний период – 300,1; очистка мостового полотна- 15,8; обустройство автомобильных дорог, монтаж светильников на опорах вдоль автомобильных дорог -218,3; прочие работы по содержанию дорог – 3,0; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением щебня, планировка автомобильных дорог – 652,8 | 1190,0/1190,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Степанцевское Вязниковского района на 2016-2018 годы» | 145,9 | 46,8 | 99,0 | 46,8 | 145,8 | 99,9% | 100% |  | 46,8/46,8 |
| Всего: | 145,9 | 46,8 | 99,0 | 46,8 | 145,8 | 99,9% | 100% |  | 46,8/46,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 145,9 | 46,8 | 99,0 | 46,8 | 145,8 | 99,9% | 100% | 1)косметический ремонт и благоустройство территории - мемориал погибшим воинам в п.Степанцево – 24,6 - обелиск павшим воинам в п. Степанцево –4,0 - обелиск «Вечная память и слава воинам Эдонского сельского совета, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г.»-2,0 -памятник погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в д. Буторлино- 16,2 | 46,8/46,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Проведение инвентаризации бесхозяйного, выморочного имущества на территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2016-2018 годы» | 68,0 | 33,1 | 34,9 | 33,1 | 68,0 | 100% | 100% |  | 33,1/33,1 |
| Всего: | 68,0 | 33,1 | 34,9 | 33,1 | 68,0 | 100% | 100% |  | 33,1/33,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 68,0 | 33,1 | 34,9 | 33,1 | 68,0 | 100% | 100% | оформление технических паспортов, землеустроительных дел и постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов земельных участков – 28,6; оформление бесхозяйного имущества в муниципальную собственность – 4,5 | 33,1/33,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Степанцевское на 2016-2018 годы» | 26,3 | 5,0 | 21,3 | 5,0 | 26,3 | 100% | 100% |  | 8,4/8,4 |
| Всего: | 26,3 | 5,0 | 21,3 | 5,0 | 26,3 | 100% | 100% |  | 5,0/5,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 26,3 | 5,0 | 21,3 | 5,0 | 26,3 | 100% | 100% | дооборудование специальными приспособлениями общественных зданий, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов- 5,0 | 5,0/5,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Информатизация муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2016-2018 годы» | 888,5 | 288,6 | 599,7 | 288,5 | 888,2 | 99,9% | 100% |  | 288,6/288,5 |
| Всего: | 888,5 | 288,6 | 599,7 | 288,5 | 888,2 | 99,9% | 100% |  | 288,6/288,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 888,5 | 288,6 | 599,7 | 288,5 | 888,2 | 99,9% | 100% | 1) приобретение, оказание консультационных услуг, информационно- техническая поддержка лицензионного, общесистемного, специализированного и антивирусного программного обеспечения- 186,4 2) развитие и обеспечение функционирования услуг связи и Интернета (оплата за связь и Интернет) ведение официального сайта администрации МО – 102,1 | 288,6/288,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Степанцевское на 2018-2020 годы» | 5,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,0% |  | 1,0/1,0 |
| Всего: | 5,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,0% |  | 1,0/1,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,0% | изготовление информационного тематического стенда по развитию малого и среднего предпринимательства– 1,0 | 1,0/1,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Профилактика преступлений и правонарушений в муниципальном образовании Степанцевское сельское поселение Вязниковского района на 2018-2020 годы» | 5,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,0% |  | 1,0/1,0 |
| Всего: | 5,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,0% |  | 1,0/1,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,0% | изготовление информационно- тематического стенда по общественной и личной безопасности граждан – 1,0 | 1,0/1,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Степанцевское на 2017-2019 годы» | 26,3 | 11,0 | 5,2 | 11,0 | 16,2 | 61,6% | 100% |  | 11,0/11,0 |
| Всего: | 26,3 | 11,0 | 5,2 | 11,0 | 16,2 | 61,6% | 100% |  | 11,0/11,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 26,3 | 11,0 | 5,2 | 11,0 | 16,2 | 61,6% | 100% | изготовление венков «Звезда» - 3,8; прокладка трубы газопровода к «Вечному огню» - 3,5; изготовление штендеров для Бессмертного полка -2,5; оформление стендов – 1,2 | 11,0/11,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы» | 220,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 10% | 100% |  | 20,0/20,0 |
| Всего: | 220,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 10% | 100% |  | 20,0/20,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 220,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 10% | 100% | мероприятия по ремонту и содержанию гидротехнических сооружений – 20,0 | 20,0/20,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Степанцевское на 2017-2019 годы»» | 180,0 | 60,0 | 59,9 | 60,0 | 119,9 | 66,6% | 100% |  | 60,0/60,0 |
| Всего: | 180,0 | 60,0 | 59,9 | 60,0 | 119,9 | 66,6% | 100% |  | 60,0/60,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 180,0 | 60,0 | 59,9 | 60,0 | 119,9 | 66,6% | 100% | приобретение, установка, замена приборов учета электрической энергии сети уличного освещения -60,0 | 60,0/60,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП « Формирование современной городской среды муниципального образования Степанцевское на 2018-2022 годы» | 10199,8 | 2057,4 | 0 | 2057,4 | 2057,4 | 20,2% | 100% |  | 2057,4/2057,4 |
| Всего: | 10199,8 | 2057,4 | 0 | 2057,4 | 2057,4 | 20,2% | 100% |  | 2057,4/2057,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 8416,2 | 1688,7 | 0 | 1688,7 | 1688,7 |  | 100% |  | 1688,7/1688,7 |
| Областной бюджет | 1043,6 | 208,7 | 0 | 208,7 | 208,7 |  | 100% |  | 208,7/208,7 |
| Местный бюджет | 499,9 | 99,9 | 0 | 99,9 | 99,9 |  | 100% | -благоустройство сквера « Памяти и созидания в д. Буторлино – 665,8; - благоустройство дворовой территории МКД № 5 ул.Совхозная п.Степанцево- 1391,6 | 99,9/99,9 |
| Внебюджетные источники | 240,1 | 60,1 | 0 | 60,1 | 60,1 |  | 100% |  | 60,1/60,1 |

Глава местной администрации                                                                                                     О.Ю. Рябинина